ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP – 003/2026

Secretaria Demandante: Secretaria de Obras e Urbanismo

Licitação: Obras e Serviços comuns de Engenharia

Modalidade: Pregão Eletrônico

Valor Estimado: R$ 584.562,27 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos)

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

## Identificação da Demanda

Contratação de empresa especializada para substituição da Iluminação Pública da Cidade de Rio Bonito do Iguaçu – PR, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os insumos necessários à execução dos serviços, conforme diretrizes do Convênio nº 2250/2025, pactuado entre o Município de Rio Bonito do Iguaçu e a Secretaria de Estado das Cidades – SECID.

## Descrição da Necessidade da Contratação

Como é de amplo conhecimento o evento climático “Tornado” ocorrido no último dia 07/11/2025 conforme decreto municipal n.º 305/2025, ocasionou o colapso da iluminação pública da cidade, agravando sobremaneira a situação já caótica dos moradores que além dos danos severos em suas propriedades, sofriam tambem com a insegurança proporcionada pela falta de iluminação.

Imediatamente logo após o desastre, já nos dias 08 e 09, em ação coordenada pelo Estado do Paraná através de servidor da Secretaria de Estado das Cidades – SECID, a iluminação da cidade foi restaurada de forma provisória através de do material cedido (empréstimo), proporcionando ao município, tempo hábil para a tramitação do processo para a contratação da obra.

Em seguida o município firmou o Convênio nº 2250/2025, – SECID, viabilizando recursos específicos para a execução desta obra de forma definitiva, aonde o município se compromete a realizar a contratação e execução do objeto.

Após a realização do processo, e, a assinatura da ordem de serviço, o material cedido (emprestado), será devolvido ao seu proprietário.

Diante do exposto a contratação se justifica pela necessidade de fazer a substituir e a devolução o material cedido.

- Fundamentação Legal

O presente Estudo Técnico Preliminar é elaborado em atendimento ao disposto no art. 18, inciso I, e no art. 6º, inciso XX, da Lei Federal nº 14.133/2021, que estabelecem a obrigatoriedade do ETP como instrumento de planejamento das contratações públicas.

A contratação observará, ainda:

- Lei Federal nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;

- Convênio nº 2250/2025 – SECID;

- Decreto Municipal nº 305/2025 – Situação de Calamidade Pública;

- Normas técnicas da ABNT aplicáveis;

- Normas da concessionária local de energia elétrica;

## Resultados Pretendidos

Com a contratação pretendida, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- Restabelecimento completo do sistema de iluminação pública urbana;

- Adequação da iluminação viária às classes C1, C2 e C3, conforme ABNT NBR 5101:2024;

- Melhoria da segurança viária e da circulação de pedestres;

- Redução de pontos críticos de insegurança pública;

- Aumento da eficiência energética por meio da tecnologia LED;

- Redução dos custos de manutenção e consumo de energia elétrica;

- Atendimento integral às exigências do Convênio nº 2250/2025 – SECID.

- Descrição da Solução

A solução consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação, substituição, remoção e destinação final ambientalmente adequada dos equipamentos de iluminação pública existentes, compreendendo:

- Fornecimento e instalação de 457 luminárias LED;

- Fornecimento e instalação de 457 relés fotocontroladores;

- Fornecimento e instalação de braços metálicos para luminárias;

- Fornecimento e instalação de cabos elétricos EPR;

- Elaboração e apresentação de estudo luminotécnico conforme NBR 5101:2024;

- Remoção e descarte ambientalmente adequado dos equipamentos substituídos;

- Garantia mínima de 05 (cinco) anos para luminárias e relés.

A execução será realizada por empreitada por preço global, assegurando previsibilidade orçamentária e melhor gestão contratual.

- Avaliação das Soluções Existente no Mercado

Foram analisadas as seguintes alternativas para atendimento da necessidade:

### a) Manutenção do sistema existente

Alternativa inviável, pois os equipamentos foram severamente danificados pelo evento climático, além de apresentarem tecnologia obsoleta e baixa eficiência energética.

### b) Substituição parcial por equipamentos convencionais

Alternativa tecnicamente inadequada, pois não atenderia às exigências normativas atuais, nem aos objetivos de eficiência energética e durabilidade.

### c) Substituição integral por sistema de iluminação pública em LED

Alternativa tecnicamente mais vantajosa, adotada neste ETP, pois proporciona:

- Maior eficiência energética;

- Vida útil superior;

- Menor custo de manutenção;

- Melhor desempenho luminotécnico;

- Atendimento às normas técnicas vigentes.

- Justificativa da Solução Escolhida

A adoção da tecnologia LED, associada à substituição integral dos equipamentos danificados, mostrou-se a solução mais eficiente sob os aspectos técnico, econômico, ambiental e operacional.

Além disso, a solução está plenamente alinhada às diretrizes do Convênio nº 2250/2025 – SECID e às políticas públicas de eficiência energética e sustentabilidade.

## Estimativa de Quantidades

As quantidades estimadas foram definidas com base em levantamento técnico realizado pelo Município e consolidadas no Termo de Referência nº 003/2026, contemplando:

- 457 luminárias LED;

- 457 relés fotocontroladores;

- 457 braços metálicos;

- 2.742 metros de cabos elétricos EPR.

- Mapa de Riscos e Mitigação

O presente Mapa de Riscos demonstra que os riscos associados à contratação são conhecidos, mensuráveis e mitigáveis, estando adequadamente tratados por meio de medidas técnicas, administrativas e contratuais, o que confere segurança ao processo licitatório e à execução do contrato.

  - Matriz Modelo TCU

| ID | Fase | Risco | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Medida de Mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| R1 | Planejamento | Especificação técnica inadequada | Baixa | Alto | Médio | TR detalhado conforme NBR 5101 e INMETRO | Setor Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| R2 | Planejamento | Orçamento incompatível com mercado | Média | Alto | Alto | Pesquisa de preços atualizada e preço global | Compras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| R3 | Licitação | Empresa sem capacidade técnica | Baixa | Alto | Médio | Exigir ART, atestados e certificações | CPL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| R4 | Execução | Atraso na entrega dos materiais | Média | Alto | Alto | Cronograma, sanções e fiscalização contínua | Fiscal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| R5 | Execução | Produto fora das especificações | Baixa | Alto | Médio | Ensaios INMETRO e inspeção no recebimento | Fiscal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| R6 | Execução | Falhas na instalação | Média | Médio | Médio | Profissionais habilitados e ART | Fiscal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| R7 | Execução | Descarte ambiental inadequado | Baixa | Alto | Médio | Exigir CDF e empresa licenciada | Fiscal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| R8 | Recebimento | Falhas detectadas após instalação | Baixa | Médio | Baixo | Recebimento provisório e garantia contratual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Viabilidade da Contratação

A contratação é plenamente viável sob os aspectos:

- Técnico: solução consolidada e amplamente utilizada no mercado;

- Econômico: custo compatível com o mercado e recursos assegurados por convênio;

- Orçamentário: dotação específica vinculada ao Convênio nº 2250/2025;

- Ambiental: descarte adequado dos resíduos e redução do consumo energético.

- Forma de Contratação

A contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, em lote único, conforme disposto no Termo de Referência, em observância aos princípios da competitividade, economicidade e eficiência.

- Prazo de Execução e Vigência

Prazo de execução proposto: 90 (noventa) dias corridos a partir da assinatura do contrato

- Prazo de Vigência é 180 (Cento e oitenta) dias corridos a partir da assinatura do contrato

## 13. Estimativa de custos

Valor estimado total: R$ 584.562,27 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos)

Fonte da estimação: cruzamento de levantamentos, planilha simplificada e referências SINAPI / SICRO.

## 14 . Viabilidade técnica, jurídica e orçamentária

- Técnica: viável mediante contratação de empresa com registro no CREA, responsável técnico, equipamentos e ensaios de controle.

- Jurídica: amparada pela Lei nº 14.133/2021 (art. 74, inciso VII e art. 75) e decretos que reconhecem calamidade; a dispensa emergencial encontra respaldo legal no TR.

- Orçamentária: existe previsão de dotação/autorização orçamentária indicada no TR nas rubricas da Secretaria de Obras e Urbanismo; valor estimado compatível com levantamento emergencial.

## 15. Critérios de seleção e sistema de execução

- Critério de seleção: menor preço, desde que atendidas todas as exigências técnicas e legais (conforme TR).

- Regime de execução: empreitada por preço global

## 16. Contrapartidas, garantias e fiscalizações

- Exigir ART do responsável técnico; apresentação de atestados compatíveis; garantia mínima de 5 anos para a estrutura; fiscalização técnica nomeada

## 17. Solução Tecnológica Recomendada

A solução é executar a instalação total dos itens, conforme Planilhas e Memoriais Descritivos aprovados

Todos os serviços devem seguir as Normas Técnicas da ABNT e demais exigências constantes no memorial.

## 18. Requisitos da Contratada

A contratação deverá atender aos requisitos técnicos, operacionais, legais e ambientais necessários para garantir a adequada execução dos serviços de substituição do sistema de iluminação pública do Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR.

## 1. Requisitos Técnicos

Os equipamentos e serviços a serem contratados deverão atender às normas técnicas aplicáveis ao sistema de iluminação pública, especialmente:

- ABNT NBR 5101:2024;

- ABNT NBR 5410;

- ABNT NBR IEC 60598-1;

- regulamentação do Inmetro aplicável a luminárias públicas em LED.

As luminárias a serem fornecidas deverão possuir:

- tecnologia LED de alta eficiência;

- eficiência energética mínima compatível com o padrão de mercado;

- vida útil mínima de 50.000 horas;

- proteção contra surtos elétricos;

- grau de proteção mínimo IP-67;

- proteção mecânica mínima IK-08;

- driver eletrônico incorporado;

- certificação ativa no INMETRO.

Além disso, os equipamentos deverão apresentar desempenho fotométrico compatível com a classificação viária adotada no projeto luminotécnico.

# 2. Requisitos de Desempenho

O sistema de iluminação pública deverá atender aos níveis mínimos de iluminância e uniformidade definidos pela norma técnica:

- ABNT NBR 5101:2024.

Para comprovação do atendimento aos requisitos de desempenho, deverá ser apresentado estudo luminotécnico, elaborado por profissional habilitado, contendo:

- simulação das vias;

- curvas fotométricas das luminárias;

- relatório técnico com resultados obtidos.

# 3. Requisitos de Certificação e Qualidade

As luminárias e componentes do sistema deverão possuir:

- certificação compulsória do INMETRO;

- selo ENCE de eficiência energética;

- relatórios de ensaios laboratoriais emitidos por laboratório acreditado.

Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 10 anos, conforme especificado no Termo de Referência.

# 4. Requisitos Operacionais

A empresa contratada deverá:

- fornecer todos os materiais necessários à execução dos serviços;

- disponibilizar mão de obra especializada;

- disponibilizar equipamentos adequados para trabalho em altura e instalações elétricas;

- cumprir integralmente as normas de segurança do trabalho.

A equipe técnica deverá possuir capacitação comprovada nas normas:

- NR-10 – Segurança em instalações elétricas;

- NR-35 – Trabalho em altura.

# 5. Requisitos de Sustentabilidade

A contratação deverá observar práticas ambientalmente adequadas, especialmente no que se refere:

- à destinação final ambientalmente correta dos equipamentos substituídos;

- ao descarte de lâmpadas e componentes elétricos conforme legislação ambiental vigente.

A empresa contratada deverá apresentar Certificado de Destinação Final (CDF) emitido por empresa licenciada por órgão ambiental competente.

# 6. Requisitos de Garantia e Manutenção

Os equipamentos fornecidos deverão possuir garantia mínima conforme especificado no Termo de Referência, abrangendo:

- luminárias;

- drivers;

- relés foto controladores.

Durante o período de garantia, a empresa contratada será responsável pela substituição de equipamentos defeituosos sem ônus para a Administração.

# 7. Requisitos de Execução

A execução dos serviços deverá observar:

- cronograma físico estabelecido pela Administração;

- fiscalização técnica do Município;

- emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica pelo responsável técnico da contratada.

# 19. Impactos Ambientais da Contratação

A execução dos serviços de substituição do sistema de iluminação pública poderá gerar impactos ambientais positivos e negativos, os quais devem ser devidamente avaliados e mitigados durante a execução contratual.

## 1. Impactos Ambientais Positivos

A modernização do sistema de iluminação pública com a utilização de luminárias em tecnologia LED tende a gerar benefícios ambientais relevantes, dentre os quais destacam-se:

a) Redução do consumo de energia elétrica

As luminárias em tecnologia LED apresentam eficiência energética significativamente superior em comparação aos sistemas convencionais de iluminação pública, resultando em menor consumo de energia elétrica e consequente redução indireta das emissões de gases de efeito estufa associadas à geração de energia.

b) Maior vida útil dos equipamentos

As luminárias LED possuem vida útil significativamente superior às lâmpadas convencionais, reduzindo a frequência de substituição dos equipamentos e, consequentemente, a geração de resíduos sólidos ao longo do tempo.

c) Redução de materiais contaminantes

Diferentemente de alguns sistemas tradicionais de iluminação, as luminárias LED não utilizam mercúrio ou outros metais pesados em sua composição luminosa, reduzindo os riscos de contaminação ambiental em caso de descarte inadequado.

d) Melhoria da eficiência energética urbana

A adoção de sistemas mais eficientes contribui para políticas públicas de sustentabilidade energética e gestão eficiente dos recursos públicos.

# 2. Impactos Ambientais Potenciais Negativos

Apesar dos benefícios ambientais da solução adotada, a execução dos serviços poderá gerar impactos ambientais pontuais, especialmente relacionados à substituição dos equipamentos existentes.

Entre os principais impactos potenciais destacam-se:

a) Geração de resíduos eletrônicos

A remoção de luminárias, lâmpadas, reatores, relés e demais componentes do sistema de iluminação pública poderá gerar resíduos eletroeletrônicos que necessitam de destinação ambientalmente adequada.

b) Possível contaminação ambiental

Caso os equipamentos retirados não sejam corretamente acondicionados e destinados, poderá ocorrer risco de contaminação ambiental, especialmente em relação a componentes contendo substâncias químicas.

c) Geração de resíduos metálicos e cabos

A substituição de braços metálicos e cabos poderá gerar resíduos metálicos e de cobre que necessitam de correta segregação e destinação.

# 3) Medidas Mitigadoras

Com o objetivo de reduzir ou eliminar os impactos ambientais negativos associados à execução do objeto, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

- realização de desmontagem adequada dos equipamentos removidos, evitando quebra ou dispersão de materiais;

- acondicionamento seguro dos resíduos gerados durante a execução dos serviços;

- encaminhamento dos resíduos a empresas licenciadas por órgão ambiental competente;

- apresentação do Certificado de Destinação Final (CDF) comprovando o descarte ambientalmente adequado dos materiais retirados;

- segregação e destinação adequada de materiais recicláveis, como metais e cabos de cobre.

# 4. Conclusão sobre os Impactos Ambientais

Considerando as características da solução adotada, verifica-se que os impactos ambientais negativos são pontuais, temporários e plenamente mitigáveis mediante a adoção das medidas de controle previstas, enquanto os impactos ambientais positivos são significativos e permanentes, especialmente no que se refere à eficiência energética e à redução da geração de resíduos ao longo da vida útil do sistema.

Dessa forma, conclui-se que a solução proposta apresenta viabilidade ambiental, sendo compatível com os princípios de sustentabilidade aplicáveis à Administração Pública.

### 20. Previsão Orçamentária

Em verificação feita junto ao orçamento municipal, verifiquei a possibilidade orçamentária de aquisição dos bens/serviços solicitados. Para tanto, a mesma será anexada a este instrumento.

## 20. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que a contratação pretendida é necessária, adequada, viável e plenamente justificada, atendendo aos requisitos da Lei Federal nº 14.133/2021, às normas técnicas aplicáveis e ao interesse público, recomendando-se o prosseguimento do processo licitatório.

Rio Bonito do Iguaçu, 06 de março de 2026

____________________________                  ________________________

Amarildo Gomes de Almeida		    Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista			Eng. Civil – CREA = 219227/D

Resp. Depto. de Engenharia