## MATRIZ DE RISCOS – CLINICA DA MULHER

Processo vinculado ao TR nº 014/2026
Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR

## 1. OBJETIVO

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, classificar, alocar e estabelecer medidas de resposta aos principais eventos supervenientes capazes de impactar a execução da obra de construção da Escola Municipal, nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A matriz busca promover:

- equilíbrio econômico-financeiro;

- segurança jurídica;

- previsibilidade contratual;

- adequada gestão da execução;

- mitigação de pleitos futuros;

- clareza sobre responsabilidades.

## 2. MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

| Nº | Evento de risco | Prob. | Impacto | Alocação | Mitigação / resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuvas intensas durante troca da cobertura | Alta | Alto | Contratada | Planejamento por etapas, lonas, proteção provisória e monitoramento climático |
| 2 | Descoberta de danos ocultos na estrutura existente | Média | Alto | Contratante | Vistoria complementar, aditivo justificado e readequação de projeto |
| 3 | Atraso no fornecimento de telhas metálicas e vidros | Média | Alto | Contratada | Compra antecipada, fornecedores alternativos e estoque mínimo |
| 4 | Interferência no funcionamento da unidade de saúde | Alta | Alto | Compartilhado | Cronograma por setores, isolamento de áreas e execução em horários compatíveis |
| 5 | Acidentes de trabalho em cobertura e altura | Média | Alto | Contratada | NR-18, NR-35, EPC, linhas de vida, ART e treinamentos |
| 6 | Divergência entre quantitativos e condições reais | Média | Médio | Compartilhado | Conferência prévia, medição conjunta e registro em diário |
| 7 | Atraso de pagamento pela Administração | Baixa | Médio | Contratante | Fluxo interno de medição, reserva orçamentária e conferência tempestiva |
| 8 | Proposta inexequível da vencedora | Média | Alto | Contratada | Inversão de fases, análise rigorosa da habilitação e exequibilidade |
| 9 | Paralisação por falta de mão de obra qualificada | Média | Médio | Contratada | Equipe reserva, preposto fixo e substituição imediata |
| 10 | Reincidência de infiltrações por falha executiva | Baixa | Alto | Contratada | Teste de estanqueidade, fiscalização e garantia de 5 anos |
| 11 | Danos a equipamentos e mobiliário da clínica | Média | Médio | Contratada | Isolamento interno, proteção com lona/filme e remoção preventiva |
| 12 | Geração inadequada de resíduos | Média | Médio | Contratada | PGRCC, segregação e destinação ambiental correta |

## 3. RISCOS DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATANTE

São riscos assumidos pela Administração:

- atraso na emissão da ordem de serviço;

- suspensão por interesse público;

- alterações qualitativas de projeto;

- atraso de pagamento;

- necessidade de acréscimos legais;

- danos ocultos imprevisíveis da estrutura existente.

## 4. RISCOS DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA

São riscos assumidos pela contratada:

- erro de execução;

- atraso no cronograma;

- acidentes de trabalho;

- falha na logística de materiais;

- baixa produtividade;

- retrabalho;

- falha na impermeabilização/cobertura;

- danos a terceiros.

## 5. RISCOS COMPARTILHADOS

São considerados compartilhados:

- interferência no funcionamento da clínica;

- divergências pontuais de quantitativos;

- intempéries excepcionais;

- necessidade de remanejamento interno de setores;

- descoberta de interferências não visíveis.

## 6. MECANISMOS DE TRATAMENTO

Os riscos serão tratados por meio de:

- diário de obra;

- cronograma físico-financeiro;

- fiscalização técnica permanente;

- reuniões semanais;

- registros fotográficos;

- notificações formais;

- plano de contingência da cobertura;

- seguros e garantias contratuais.

## 7. DISPOSIÇÃO FINAL

A presente matriz integra o ETP, o Termo de Referência e a minuta contratual, servindo de base para análise de pedidos de reequilíbrio, prorrogação e responsabilização contratual.

Rio Bonito do Iguaçu, 15 de abril de 2026

___________________________

Enio Augusto S. da Luz

Engº Civil CREA PR – 219227/D