## MATRIZ DE RISCOS – OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL

Processo vinculado ao TR nº 022/2026
Município de Rio Bonito do Iguaçu – PR

## 1. OBJETIVO

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, classificar, alocar e estabelecer medidas de resposta aos principais eventos supervenientes capazes de impactar a execução da obra de reconstrução de um barracão Industrial nos termos do art. 22 da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 2. METODOLOGIA

A presente matriz foi elaborada considerando:

- Identificação dos eventos de risco;

- Análise de probabilidade e impacto;

- Definição do responsável pela gestão do risco;

- Estabelecimento de medidas preventivas e mitigadoras.

Classificação adotada:

- Probabilidade: Baixa | Média | Alta

- Impacto: Baixo | Médio | Alto

## 3. MATRIZ DE RISCOS

| Nº | Risco | Prob. | Impacto | Alocação | Medidas Preventivas | Medidas Mitigadoras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Erros ou omissões de projeto | Média | Alto | Contratante | Revisão técnica dos projetos | Aditivo contratual |
| 2 | Inconsistências na planilha orçamentária | Média | Alto | Contratante | Orçamento detalhado | Reequilíbrio econômico |
| 3 | Condições geotécnicas imprevistas | Média | Alto | Compartilhado | Sondagem prévia | Revisão de solução técnica |
| 4 | Atraso na emissão da ordem de serviço | Baixa | Médio | Contratante | Planejamento administrativo | Reprogramação |
| 5 | Atraso na execução da obra | Média | Alto | Contratada | Cronograma detalhado | Multas contratuais |
| 6 | Baixa produtividade da equipe | Média | Médio | Contratada | Planejamento operacional | Reforço de equipe |
| 7 | Falhas técnicas na execução | Baixa | Alto | Contratada | Controle de qualidade | Refazimento de serviços |
| 8 | Acidentes de trabalho | Média | Alto | Contratada | PCMAT / normas de segurança | Atendimento imediato |
| 9 | Aumento de preços de insumos | Alta | Médio | Compartilhado | Planejamento de compras | Reequilíbrio (quando cabível) |
| 10 | Eventos climáticos extremos | Média | Médio | Compartilhado | Planejamento sazonal | Prorrogação de prazo |
| 11 | Interferências não mapeadas (redes, solo) | Média | Médio | Contratante | Levantamento prévio | Ajuste de projeto |
| 12 | Atraso nos pagamentos | Baixa | Alto | Contratante | Programação financeira | Correção monetária |
| 13 | Problemas com fornecedores | Média | Médio | Contratada | Seleção adequada | Substituição de fornecedor |
| 14 | Descumprimento contratual | Baixa | Alto | Contratada | Fiscalização rigorosa | Penalidades |
| 15 | Paralisação da obra | Baixa | Alto | Compartilhado | Gestão ativa do contrato | Reprogramação/penalidades |
| 16 | Problemas ambientais | Baixa | Médio | Contratada | Licenciamento | Adequações técnicas |
| 17 | Não atendimento às normas técnicas | Baixa | Alto | Contratada | Supervisão técnica | Correções obrigatórias |
| 18 | Substituição de responsável técnico | Média | Médio | Contratada | Exigência contratual | Aprovação prévia |
| 19 | Vícios construtivos | Baixa | Alto | Contratada | Controle de qualidade | Garantia contratual |
| 20 | Inexecução parcial do contrato | Baixa | Alto | Contratada | Acompanhamento | Rescisão contratual |

## 4. DIRETRIZES DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

- Contratante: assume riscos relacionados a projeto, orçamento e pagamentos;

- Contratada: assume riscos de execução, qualidade e gestão da obra;

- Compartilhado: riscos imprevisíveis ou de natureza externa.

## 5. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Será assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato nos termos da Lei nº 14.133/2021, especialmente nos casos de:

- Fatos imprevisíveis;

- Alterações relevantes de custos;

- Determinações da Administração.

## 6. MECANISMOS DE GESTÃO DE RISCOS

- Fiscalização contínua;

- Relatórios de acompanhamento;

- Reuniões periódicas de obra;

- Registro formal de ocorrências;

- Adoção de medidas corretivas imediatas.

## 7. CONCLUSÃO

A presente matriz de riscos:

✅ Define responsabilidades de forma clara
✅ Reduz conflitos contratuais
✅ Atende às exigências dos órgãos de controle
✅ Fortalece a segurança jurídica da licitação

Rio Bonito do Iguaçu, 14 de maio de 2026

___________________________

Enio Augusto S. da Luz

Engº Civil CREA PR – 219227/D