MATRIZ DE RISCOS

## Identificação do Objeto

Objeto: Contratação de empresa legalmente habilitada, com acervo técnico compatível, para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia e Arquitetura, destinados à instrução de procedimentos licitatórios e posterior execução das obras do Centro Cultural, Rodoviária Municipal e parque de Maquinas Rodoviárias, no Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR

Modalidade: Dispensa de Licitação – Contratação Emergencial
Regime de Execução: Empreitada por preço global
Valor Estimado: R$ 275.000,00

## 2. Premissas Gerais

-  Regime: empreitada por preço global

- Contratação direta por dispensa emergencial (art. 75, VIII – Lei 14.133/21)

- Objeto: elaboração de projetos técnicos completos (arquitetura, engenharia e laudos)

- Prazo de execução: 60 dias

- Vigência: 120 dias

### 2. Tabela da Matriz de Riscos (modelo padrão TCU)

| Nº | Risco Identificado | Fase | Probabilidade | Impacto | Nível do Risco | Responsável | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atraso na entrega dos projetos técnicos | Execução | Média | Alto | Alto | Contratada | Cronograma físico detalhado; reuniões semanais; aplicação de sanções contratuais |
| 2 | Incompatibilização entre projetos (arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, incêndio e SPDA) | Execução | Média | Alto | Alto | Contratada | Exigência de compatibilização integrada; revisão técnica interna antes da entrega |
| 3 | Projetos em desacordo com normas da ABNT ou legislação vigente | Execução | Baixa | Alto | Médio | Contratada | Profissionais habilitados; conferência normativa; ART/RRT obrigatória |
| 4 | Indeferimento de projetos pelos órgãos licenciadores (ex.: Corpo de Bombeiros) | Pós-entrega | Média | Alto | Alto | Contratada | Elaboração conforme exigências legais; atendimento às instruções normativas locais |
| 5 | Erros de dimensionamento ou falhas técnicas nos projetos | Execução | Baixa | Alto | Médio | Contratada | Revisão técnica criteriosa; responsabilidade técnica integral da contratada |
| 6 | Necessidade de retrabalho por falhas de levantamento de dados (topografia, sondagem, percolação) | Execução | Média | Médio | Médio | Contratada | Realização correta de SPT e testes de percolação conforme normas ABNT |
| 7 | Atraso na liberação de informações ou diretrizes pela Administração | Execução | Média | Médio | Médio | Contratante | Designação de fiscal e gestor; respostas formais em prazo razoável |
| 8 | Falta de disponibilidade de profissionais-chave da contratada | Execução | Baixa | Médio | Baixo | Contratada | Manutenção da equipe técnica mínima exigida durante toda a execução |
| 9 | Problemas na fiscalização e acompanhamento do contrato | Execução | Baixa | Médio | Baixo | Contratante | Designação formal de fiscal e gestor; registros em relatórios técnicos |
| 10 | Questionamentos por órgãos de controle sobre a contratação emergencial | Planejamento | Média | Alto | Alto | Contratante | Justificativa robusta; ETP, TR, matriz de riscos e comprovação da emergência |
| 11 | Subestimação do esforço técnico necessário | Execução | Baixa | Médio | Baixo | Contratada | Responsabilidade pelo correto dimensionamento da proposta |
| 12 | Descumprimento do prazo máximo legal da contratação emergencial | Gestão | B |  |  |  |  |

## 5. Alocação dos Riscos

A alocação dos riscos foi definida considerando a capacidade de cada parte em gerenciá-los de forma mais eficiente, sendo atribuídos à Contratada os riscos inerentes à execução da obra e à Contratante aqueles relacionados a fatores externos à atuação direta da empresa executora.

## 6. Conclusão

A presente Matriz de Riscos demonstra que os riscos associados à contratação são conhecidos, mensuráveis e passíveis de mitigação, não comprometendo a viabilidade da contratação, estando em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e as boas práticas de gestão de riscos em contratações públicas.

Rio Bonito do Iguaçu – PR, 02 de fevereiro de 2026.

____________________________                  ________________________

Amarildo Gomes de Almeida		    Enio Augusto S. da Luz

Desenhista Projetista			Eng. Civil – CREA = 219227/D

Resp. Depto. de Engenharia