ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP – 030/2025

Este documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar (ETP), que serve essencialmente para assegurar a viabilidade da contratação além de levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de Referência.

O princípio do planejamento é um dos pilares da Lei 14.133/2021 e tem como objetivo assegurar que as licitações e os contratos públicos sejam conduzidos de forma mais eficiente e transparente.

Para tanto, a nova lei estabelece uma série de regras e procedimentos que devem ser observados na fase de planejamento da contratação pública, dentre elas a obrigatoriedade da elaboração de estudos técnicos preliminares para todas as contratações públicas, destacando-se assim a importância do princípio do planejamento.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 . REQUISITANTE

Secretaria de Educação cultura e Esportes

Secretária: Eliane Ana Dal Castel de Oliveira

- 2 . DEFINIÇÃO DO OBJETO:

Lei Federal nº 14.133/21, alínea ‘a’ do inciso XXIII do artigo 6º

Concorrência Eletrônica com Inversão de Fases (Apresentação de Propostas pós habilitação), para contratação de Empresa para Execução da Obra: Creche Escola de Educação Infantil – Proinfância – Tipo 2 com área de 786,07m².

## 2. Descrição da Necessidade da Administração

O Município possui demanda crescente por atendimento em educação infantil (creche e pré-escola). Atualmente a rede municipal não dispõe de estrutura suficiente para atender integralmente as crianças de 0 a 5 anos, gerando:

- filas de espera no ensino infantil;

- necessidade de ampliação da infraestrutura escolar;

- diretriz do Plano Municipal de Educação de expansão da oferta.

A Creche PROINFÂNCIA Tipo 2 atende até 188 crianças por turno ou 94 em período integral, conforme Memorial Descritivo do FNDE, solucionando o déficit existente.

## 3. Estudos e Diagnósticos Realizados

Foram analisados:

- Memorial Descritivo completo do FNDE – PROINFÂNCIA Tipo 2, contendo elementos arquitetônicos, estruturais, hidráulicos, elétricos e normativos.

- Projetos padrão de implantação, arquitetura e complementares fornecidos pelo FNDE.

- Viabilidade técnica do terreno em área prevista por lei municipal, observando topografia, acessibilidade e disponibilidade de infraestrutura.

- Requisitos legais e normativos: ABNT NBR 9050, normas de instalações e estrutura descritas no memorial técnico.

Diagnóstico final: tecnicamente viável, necessitando contratação de empresa especializada em obras públicas e edificações educacionais.

## 4. Solução Requerida (Solução de Referência)

A solução adotada será a execução integral do projeto PROINFÂNCIA Tipo 2, já definido pelo FNDE, contendo:

- sistema estrutural de concreto armado;

- alvenaria cerâmica;

- cobertura metálica com telha termoacústica;

- instalações completas (hidrossanitárias, elétricas, incêndio, gases e climatização);

- acessibilidade total, conforme NBR 9050;

- infraestrutura externa (calçadas, pátio, playground e paisagismo).

O Memorial Descritivo é detalhado desde elementos arquitetônicos até instalações e normas aplicáveis

Por se tratar de projeto padrão federal, não cabem soluções alternativas de engenharia, apenas a execução conforme as condições locais e normas vigentes.

## 5. Matrizes de Riscos

## 5.1. Riscos de Engenharia / Técnicos

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Parte Responsável | Medidas de Mitigação | Consequências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Divergência entre projeto executivo e condições do local | Ocorrência de interferências não mapeadas no terreno (solo, drenagem, níveis). | Média | Alto | Administração | Sondagem SPT obrigatória (Memorial FNDE), visita técnica, conferência topográfica. | Ajustes de projeto por conta da Administração, sem ônus à contratada. |
| 2 | Erros ou omissões no projeto padrão FNDE | Projetos padronizados podem demandar adequações locais. | Baixa | Alto | Administração | Revisão prévia dos projetos, conferência por equipe técnica municipal. | Alterações de projeto não geram custos à contratada. |
| 3 | Falhas de execução | Execução fora das especificações técnicas. | Média | Alto | Contratada | Fiscalização contínua, ART, equipe qualificada, ensaios e testes. | Retrabalho às expensas da contratada. |
| 4 | Atraso na obtenção de licenças | Alvará, ARTs, ligações provisórias etc. | Baixa | Médio | Administração | Providenciar licenças antes da ordem de serviço. | Suspensão do prazo contratual sem ônus à contratada. |

## 5.2. Riscos de Suprimentos / Materiais

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Parte Responsável | Medidas de Mitigação | Consequências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta ou atraso no fornecimento de materiais | Escassez de insumos, atraso de fornecedores, logística. | Média | Médio | Contratada | Planejamento de compras, fornecedores alternativos, estoque mínimo. | Atraso imputável à contratada, sem alterar prazo ou custo da Administração. |
| 2 | Materiais fora das especificações FNDE | Erro de fornecimento ou inadequação técnica. | Baixa | Alto | Contratada | Conferência, ensaios, certificações, aprovação prévia da fiscalização. | Substituição imediata sem custo. |
| 3 | Oscilação de preços de insumos | Variação de mercado que afete custo de insumos críticos. | Média | Médio | Compartilhado | Uso de SINAPI, reajuste contratual anual (art. 92 Lei 14.133). | Riscos ordinários absorvidos pela contratada; eventos extraordinários podem ensejar reequilíbrio. |

## 5.3. Riscos Ambientais e Climáticos

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Parte Responsável | Medidas de Mitigação | Consequências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuvas intensas | Impactam serviços de terraplanagem, fundações e concretagem. | Alta | Alto | Compartilhado | Planejamento por época seca, proteção de escavações, drenagem provisória. | Suspensão do prazo quando ultrapassado limite climatológico da região. |
| 2 | Condições inesperadas do solo | Solo fraco ou lençol freático elevado. | Baixa | Alto | Administração | Sondagem SPT obrigatória (prevista no memorial) | Necessidade de nova solução de fundação = responsabilidade da Administração. |

## 5.4. Riscos de Mão de Obra

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Parte Responsável | Mitigação | Consequências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta de mão de obra qualificada | Redução de produtividade e retrabalho. | Média | Médio | Contratada | Contratação prévia de equipe qualificada, comprovação em atestados. | Atrasos imputáveis à contratada. |
| 2 | Acidentes de trabalho | Danos a trabalhadores e paralisações. | Baixa | Alto | Contratada | NR-18, NR-35, EPI, DDS, PCMSO, PPRA. | Multas e penalidades contratuais. |

## 5.5. Riscos Contratuais e Administrativos

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Parte Responsável | Mitigação | Consequências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Atraso na liberação de áreas | Atraso de desapropriação, limpeza ou preparação. | Baixa | Médio | Administração | Providenciar área pronta antes do início | Suspensão do prazo contratual. |
| 13 | Atraso em medições ou pagamentos | Pode comprometer fluxo financeiro da obra. | Baixa | Alto | Administração | Procedimentos internos claros, cronograma de desembolso. | Possível pleito de reequilíbrio e reprogramação de cronograma. |
| 14 | Modificações solicitadas pela Administração | Inclusão de serviços ou alterações. | Baixa | Médio | Administração | Análise prévia de necessidade; memorial completo FNDE. | Reequilíbrio econômico-financeiro quando aplicável. |
| 15 | Descontinuidade de repasses do FNDE | Atraso ou contingenciamento. | Baixa | Alto | Administração / FNDE | Monitorar situação do convênio, manter comunicação CAIXA/FNDE. | Suspensão da obra até regularização. |

## 5.6. Riscos Jurídicos / Regulatórios

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Parte Responsável | Mitigação | Consequências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Impugnações ou recursos na licitação | Atrasam o processo. | Baixa | Médio | Administração | Edital claro, matriz de riscos definida, inversão de fases. | Prorrogação do prazo do procedimento. |
| 17 | Mudanças legislativas relevantes | Alteração normativa com impacto na obra. |  |  |  |  |  |

- A matriz passa a integrar o edital e o futuro contrato, vinculando execução, reajuste, cronograma e responsabilidades.

- Metodologia utilizada: identificação, descrição, probabilidade, impacto, tratamento e alocação.

## 5.7. Riscos de Segurança da Obra

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Parte Responsável | Mitigação | Consequências |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Furto ou vandalismo de materiais | Furtos no canteiro. | Média | Médio | Contratada | Controle de acesso, vigilância, armazenagem segura. | Reposição pela contratada. |
| 19 | Danos ao patrimônio público adjacente | Danos a vias, redes e imóveis vizinhos. | Baixa | Médio | Contratada | Sinalização, cercamento, escoramentos. | Reparos pela contratada. |

# 5.8. Alocação Final dos Riscos (resumo consolidado)

### Responsabilidade da Administração

- Interferências do terreno (solo, drenagem, lençol freático).

- Erros/omissões de projeto.

- Licenças e liberações.

- Atrasos de pagamento por fato superveniente.

- Repasse FNDE.

### Responsabilidade da Contratada

- Execução incorreta.

- Materiais inadequados.

- Mão de obra e equipamentos.

- Segurança do canteiro.

- Riscos ordinários de mercado.

### Responsabilidade Compartilhada

- Chuvas e eventos climáticos.

- Oscilações extraordinárias de preços.

- Normas e obrigações supervenientes.

# 5.9. Disposições finais da Matriz

- Esta Matriz integra o edital e o contrato conforme art. 22 da Lei 14.133.

- Alterações somente podem ocorrer mediante acordo entre as partes.

- A Matriz orienta fiscal, gestor e contratada na prevenção e tratamento dos   riscos.

## 6. Justificativa da Inversão de Fases (habilitação antes da proposta)

## A Justificativa será evidenciada por ocasião do Termo de referencia

## 7. Estimativa de Custos

A estimativa de custos seguirá:

- SINAPI atual, para composições e insumos.

- Planilha padrão do FNDE, ajustada às condições locais.

- Inclusão de mão de obra, materiais, encargos, BDI e custos indiretos.

O custo máximo estimado para a execução da obra é de R$ 3.659.791,85 (Três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)

## 7.1. Dotação Orçamentária

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

3190-156-06-001-12.365.0006.1037-4.4.90.51.00.00

3180-104-06-001-12.365.0006.1037-4.4.90.51.00.00

3170-103-06-001-12.365.0006.1037-4.4.90.51.00.00

## 8. Análise Comparativa – Consideração de Soluções Alternativas

Foram avaliadas possibilidades como:

- obra por execução direta;

- contratação integrada;

- contratação semi-integrada.

Todas foram descartadas devido a:

- inexistência de equipe própria capacitada para execução direta;

- projeto executivo já fornecido e padronizado pelo FNDE, o que impede semi-integrada ou integrada (art. 46, §3º, da Lei 14.133).

Portanto, a solução adequada é a contratação de empresa de engenharia para execução direta da obra.

## 9. Requisitos da Contratação

Requisitos técnicos obrigatórios da contratada:

- registro regular no CREA/CAU;

- comprovação de capacidade técnica por meio de atestado de execução de obras similares (edificações públicas com no mínimo 50% da obra objeto deste instrumento);

- indicação de responsável técnico com ART;

- equipamentos mínimos de execução;

- atendimento integral ao Memorial Descritivo, projetos e normas aplicáveis.

Requisitos legais:

- habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira;

- garantia contratual conforme art. 96 da Lei 14.133.

## 10. Adequação do Objeto ao Instrumento de Contratação

O objeto é tecnicamente compatível com licitação na modalidade Concorrência, conforme art. 28, III da Lei 14.133, por:

- tratar-se de obra de engenharia de vulto;

- valores compatíveis com a modalidade;

- possibilidade de participação ampla e competitiva.

Será adotado menor preço por empreitada por preço global.

## 11. Alinhamento com o Planejamento da Contratação

A obra atende:

- Planejamento Estratégico da Educação do Município;

- Plano Plurianual (PPA);

- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);

- Termo de Compromisso com o FNDE/CAIXA.

12. Posicionamento Conclusivo Sobre a Adequação da contratação

O Estudo Técnico Preliminar demonstra:

- a necessidade pública de construção da creche;

- a viabilidade técnica, econômica e operacional;

- a adequação do objeto ao modelo licitatório;

- a pertinência da inversão de fases;

- o atendimento integral aos requisitos da Lei 14.133/2021.

Diante disso, justifica-se plenamente a abertura de processo licitatório para contratação de empresa de engenharia visando a execução da Creche PROINFÂNCIA Tipo 2.

Rio Bonito do Iguaçu, 18 de dezembro de 2025

_____________________                      ______________________________

ENIO AUGUSTO S. DA LUZ                    AMARILDO GOMES DE ALMEIDA

Eng.º Civil = CREA – 219227/D		          Desenhista Projetista